**Отчет о мероприятиях «Дорожной карты» введения ФГОС ДО в**

**МБДОУ детском саду № 55 за IV квартал 2014г. и I квартал 2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1. *Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО*
 |
| 1.1. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО | Март 2015Январь-апрель 2015 | Заведующий, председатель профокма | Разработан новый Устав ДОО Разработка локальных актов к новому Уставу |
| 1.2. | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | Сентябрь 2014Сентябрь 2014-май 2015 | Заведующий Все педагоги | Внесены изменений в договора с родителямиРазработка и внедрение образовательных проектов«Новогодняя ярмарка у матушки Козы», «Мы – будущее России», Книга памяти «Бессмертный полк» |
| 1.3. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений | Октябрь 2014Ноябрь 2014Декабрь 2014 | Заведующий, заместитель заведующегопо АХР | Проведен анализ МТБазыСоставлен план модернизацииПриобретено новое мультимедийное интерактивное оборудование (договор № 43 от 22.12.2014 г. ООО «База») |
| 1. *Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО*
 |
| 2.1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | Сентябрь 2014Октябрь – декабрь 2014Сентябрь 2014-март 2015 | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | Составлен план-график ПКСоздана аттестационная комиссия ДОУ, аттестованы на соответствие должности 6 челПосетили авторские курсы и семинары 7 чел |
| 2.2. | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе | Январь 2015 | Рабочая группа | Создана модель образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО, утверждена педсоветом (протокол № 2 от 20.12.2014 г.) |
| 2.3. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы) | Сентябрь 2014-март 2015 | Заместитель заведующего | В соответствии с годовым планом работы ДОУ. Рассмотрен на педсовете (протокол № 1 от 02.09.2014 г.) и утвержден приказом № 92-ОД от 02.09.2014 г.) |
| 1. *Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО*
 |
| 3.1. | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ | По мере поступления средств | Заведующий Главный бухгалтер | Протоколы заседания комиссии по рассмотрению установления надбавок, доплат компенсационного характера, повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет, выплат стимулирующего характера, премиальных выплат и выплат социального характера. |
| 3.2. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | По мере поступления средств | Заведующий Главный бухгалтер | Приобретено новое мультимедийное интерактивное оборудование (договор № 43 от 22.12.2014 г. ООО «База») на сумму 200000 рублей. |
| 1. *Информационное обеспечение введения ФГОС ДО*
 |
| 4.1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | Постоянно | Заведующий, заместитель заведующего по ВМР | ДОУ обеспечен компьютерами, принтерами, сканерами, проекторами, копировальной техникой, есть доступ в интернет (проводной и беспроводной) |
| 4.2. | Информирование родителей и воспитанников, всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о ведении ФГОС ДО (сайт ДОО, информационные стенды, родительские собрания, публикации в СМИ и т.д.) | Октябрь 2014ПостоянноНоябрь 2014 | Заместитель заведующегоВоспитатели  | Подготовлена стендовая информация «Внедряем ФГОС ДО», буклеты «Что такое ФГОС»На сайте ДОУ работает рубрика «Образовательные стандарты» <http://natali55radost.rusedu.net/category/6266/19443> Протоколы групповых родительских собраний |

**За I квартал (январь-март) 2015 г. в МБДОУ детском саду № 55 проведены следующие мероприятия:**

* ***19-26 января*** приняли слушателей курсов профессиональной переподготовки руководителей и заместителей руководителей МДОУ по программе «Менеджмент в дошкольном образовании», представили свой опыт работы по модернизации развивающей предметно-пространственной среды в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности, познакомили с функционированием кабинета психомоторной коррекции, представили работу с новым оборудованием.
* ***19-30 января*** провели стажировку для преподавателейГБПОУ «НПГК» по разработанным совместно индивидуальным программам, представили практическую образовательную деятельность по речевому, познавательному, физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному развитию детей в специфических для дошкольного возраста видах деятельности; представили модель единого образовательного пространства и развивающей среды.
* ***4 февраля*** заместитель заведующего по ВМР Каргалова Н.А. посетила семинар-совещание по проблеме: «Организационно-методические основы внедрения профессионального стандарта «Педагог» в региональной системе дошкольного образования», проведенный на базе РО ИПК и ППРО.
* ***6 февраля*** приняли участие в городском этапе регионального конкурса инновационных проектов по патриотическому воспитанию детей и молодежи с проектом «Мы – будущее России».
* ***6-27 февраля*** педагог-психолог Мелова Л.Н. в составе жюри оценивала работу участников конкурсных мероприятий муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Дона 2015».
* ***17 февраля*** на базе нашего ДОУ проведено ГМО музыкальных руководителей, на котором музыкальный руководитель Сивякова И.Н. представила свой опыт работы по проблеме «Особенности деятельности музыкального руководителя в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими речевые нарушения» в виде презентации, выступления и показа занятия для детей подготовительной логопедической группы с элементами логоритмики и здоровьесберегающих технологий«А мы Масленицу встречали!».
* ***26 февраля*** инструктор по физической культуре Чекунова О.Н. подготовила детей подготовительных групп для участия в городском спортивном празднике «Наша армия сильна», мероприятие проходило в рамках реализации социального проекта по развитию сетевого взаимодействия « Социальный калейдоскоп».
* ***10 марта*** воспитатель Старченко О.Н. посетила семинар «Правовое и программно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО», проведенный ТЦ «Сфера» на базе МБДОУ детского сада № 44.
* ***12 марта*** заместитель заведующего по ВМР Каргалова Н.А. посетила семинар «Правовое и программно-методическое обеспечение реализации примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки», проведенный на базе РО ИПК и ППРО.
* ***3-30 марта*** педагог-психолог Мелова Л.Н. участвовала в проведении экспертных процедур анализа профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ, претендующих на присвоение высшей и первой квалификационной категории.
* ***31 марта*** воспитатели Морозова А.В. и Старченко О.Н. посетили ГМО воспитателей групп раннего и младшего возраста по теме «Использование педагогом игр в работе с детьми раннего возраста для формирования культурно-гигиенических навыков и расширения их словарного запаса», проведенного на базе МБДОУ детского сада № 47.
* ***31 марта*** заведующий Морозова Л.Н. и педагог-психолог Мелова Л.Н. посетили научно-практический семинар на тему: «Образовательная среда ДОУ - условие социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО» в г. Шахты.
* ***Январь - март*** все педагоги ДОУ работали в рамках ПДС «Использование новых программ, технологий и интерактивного оборудования в работе с детьми».
* ***Дети*** стали призерами и лауреатами творческих конкурсов федерального уровня:

***-*** «Рождественская карусель», номинации «Самый любимый праздник» и «Лучший новогодний наряд»

***-*** «Новогодние чудеса», номинация «Новогодний подарок»

***-*** «Встречаем Новый год!», номинация «Новогоднее творчество»